## calendar
スケジュール | 担当 |  |  | 2016-10-14 | [17 empty] | 2016-11-01 | [29 empty] | 2016-12-01
 | time axis 2016-10-14 to 2016-12-31
|  | 開始日 | 終了日 | time axis 2016-10-14 to 2016-12-31
開発環境構築～Lチカ | 沖田 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | bar: 2016-10-14
サーボモータ制御 | 桐生 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | bar: 2016-10-14
ステアリング部分作成 | 竹内 | 2016-10-26 | 2016-11-01 | bar: 2016-10-26 to 2016-11-01
DCモータ制御 | 藤田 | 2016-11-02 | 2016-11-16 | bar: 2016-11-02 to 2016-11-16
スマホで操作(スマホ、ardiuno実装) | 高橋 | 2016-11-17 | 2016-11-30 | bar: 2016-11-17 to 2016-11-30
車に搭載 | 全員 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | bar: 2016-12-01 to 2016-12-09
全体構成検討 | 井川・藤田・高橋 | 2016-10-17 | 2016-10-25 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-25
物品購入 ・wifiモジュール購入 | 井川 | 2016-10-17 | 2016-10-25 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-25

## config
開始日 | 非稼動日
2016-10-14